附表一

青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目

招标需求一览表

招标编号：EPCGC2501

| 包号 | 招标人 | 项目名称(包名称) | 项目地点及概况 | 招标范围 | 计划工期要求 | 最高限价（含税含招标代理服务费（万元）） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包01 | 青海曦和绿德综合能源有限公司 | 青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目330kV升压站及送出工程部分 | 青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目在第三批风光大基地项目内，配套建设光伏 100 万千瓦、储能 20%/2h。本项目光伏场址位于青海省海南州贵南县木格滩，距离贵南县城约 45km。场址呈微小的北坡地形走势，海拔高度介于 3130m～3180m 之间，地形平坦开阔，地面多为退化、半退化荒漠草场。场址邻近 G527 国道，对外交通条件便利。 | 完成青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目330kV升压站及送出工程部分（含330kV升压站及附属工程、330kV送出工程，以下简称本项目）从设计到竣工验收所涉及到的所有设计、采购、施工、试验、调试、试运行等全部工作。 | 计划开工日期： 2025年4月，计划完工日期：2025年07月30日升压站首台主变具备并网投运条件；2025年08月30日升压站具备全容量并网投运条件。 | 31998.01 |  |
| 包02 | 青海曦和绿德综合能源有限公司 | 青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目储能部分 | 青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目在第三批风光大基地项目内，配套建设光伏 100 万千瓦、储能 20%/2h。本项目光伏场址位于青海省海南州贵南县木格滩，距离贵南县城约 45km。场址呈微小的北坡地形走势，海拔高度介于 3130m～3180m 之间，地形平坦开阔，地面多为退化、半退化荒漠草场。场址邻近 G527 国道，对外交通条件便利。 | 完成200MW/400MWh电化学储能电站设计、设备材料采购、安装施工、调试、试运行、培训、验收、投产、移交等工程建设工作。 | 计划开工日期： 2025年4月，计划完工日期：2025年09月30日。 | 31761.18 |  |
| 包03 | 青海曦和绿德综合能源有限公司 | 330kV升压站及送出线路和储能部分全过程监理 | 青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目在第三批风光大基地项目内，配套建设光伏 100 万千瓦、储能 20%/2h。本项目光伏场址位于青海省海南州贵南县木格滩，距离贵南县城约 45km。场址呈微小的北坡地形走势，海拔高度介于 3130m～3180m 之间，地形平坦开阔，地面多为退化、半退化荒漠草场。场址邻近 G527 国道，对外交通条件便利。 | 完成330kV升压站及送出工程（含330kV升压站附属工程）、200MW/400MW时电化学储能电站从设计到竣工验收所涉及到的所有设计、设备材料采购、安装、施工、调试、试运行、验收、投产、移交等工程建设全过程监理工作。 | 计划开工日期： 2025年4月，计划完工日期：2025年09月30日。 | 500 |  |