总包项目采购合同

合同编号（买方）：QDS-EPCCG-202  -XX

合同编号（卖方）：

合同名称：XX 采购合同

买    方：中国电建集团青海省电力设计院有限公司

卖    方：XX公司

签订日期：

签订地点：青海省西宁市

目录

合 同 协 议 书	1

合同谈判备忘录	4

商务通用条款	5

1.	定义和解释	5

2.	适用性和专利权	6

3.	原产地	6

4.	标准	7

5.	使用合同文件和资料	7

6.	合同标的	7

7.	合同总价	7

8.	履约保证金	8

9.	合同设备的交货日期	9

10.	制造监造	9

11.	检验和测试	10

12.	合同设备生产进度报告	12

13.	包装	12

14.	装运标记	14

15.	装运条件及装运通知	14

16.	交货和单据	16

17.	保险	17

18.	技术资料的交付	18

19.	技术服务	19

20.	设计联络会	20

21.	备品备件	21

22.	安装、试运行和验收试验	22

23.	质量保证	24

24.	索赔	26

25.	违约赔偿	27

26.	付款	30

27.	变更指令	38

28.	合同修改	38

29.	转让和分包	38

30.	卖方与其他卖方、承包商的协调	39

31.	故障的调查研究及处理	39

32.	不可抗力	40

33.	终止合同	40

34.	税费	42

35.	适用法律	42

36.	争议解决	43

37.	通知	43

38.合同语言	44

39.合同生效及其他	44

商务专用条款	45

1.定义与解释	45

8.履约保证金	45

9.合同设备的交货日期	45

14.装运标记	45

16.交货和单据	46

17.保险	46

18.技术资料的交付	46

23.质量保证	46

25.违约责任	47

26.付款	47

40.边界划分与衔接（增加）	49

41.特别约定（增加）	49

技 术 条 款	50

合同附件1：廉政建设责任书	51

合同附件2：履约保函（格式）	55

合同附件3：价格表	57

合同附件4：交货进度	59

合同附件5：安全协议书	60

合同附件6：中标通知书	63

合同附件7：营业执照	64

合同附件8：法人授权委托书	65

合同附件9：技术协议	66

本模版仅作参考，具体内容待正式签订时协商确定

合 同 协 议 书

买方：中国电建集团青海省电力设计院有限公司

卖方：XX公司

为实施XX工程EPC总承包工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

  - 合同文件

下列文件组成本合同不可分割的部分：

- 合同协议书及其补充协议；

- 合同谈判备忘录；

- 招标文件、中标通知书；（如有）

- 合同条款；

- 合同附件：

附件1：廉政责任书；

附件2：履约保函；

附件3：价格汇总表；

附件4：交货进度；

附件5：安全协议书。

- 招标文件及其补充通知、招标文件的答疑文件；

- 买方接受的卖方投标文件及其澄清文件；

- 卖方所有向买方的承诺函件；

- 国家标准规范。

所有经双方确认的与本合同相关的其它书面文件均为本合同之有效组成部分。其中涉及修改和新增的部分，以双方最终确认的文件为准。合同文件的各部分应认为是互为补充和解释的，凡有模棱两可或互相矛盾之处，以合同文件顺序在前者为准。同一顺序者以时间在后者为准。

  - 合同范围和条件

合同范围和条件与上述规定的合同文件一致。

  - 合同设备和数量

本合同所供合同设备和数量详见“合同附件3：价格表”。

合同含税：大写: XX万元整（小写：¥XXX.00万元）（增值税税率13%）；除合同双方另有约定外，本合同约定的价款已经包含了卖方为履行本合同可能产生的一切费用，卖方不得以任何理由要求买方支付任何额外费用。其分项价格详见合同附件。

  - 合同设备的支付条件、交货时间和地点等详见合同有关文件。

本合同正本2份，买方1份，卖方1份，副本4份，买方3份，卖方1份。

  - 本合同由双方合法代表在合同文件上签字，并加盖双方单位公章（合同章）后生效。

  - 本合同附件为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

  - 合同双方任何一方未能取得另一方书面同意前，不得将本合同下的任何权利和义务转让给第三方。

（注：以下无正文，仅续本合同的签署页）

签署页（本页无正文）

| 买方：中国电建集团青海省电力设计院有限公司（盖章） | 卖方：XX公司 （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：青海省西宁市冷湖路北段2号 | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 邮 箱： | 邮 箱： |
| 开户银行：工行西宁宁新支行 | 开户银行： |
| 账号：2806026809100000570 | 账号： |
| 统一社会信用代码： 91630000226581856F | 统一社会信用代码： |

合同谈判备忘录

无      （如有合同谈判事项，请补充至此处，如无请填写“无”）

商务通用条款

- 定义和解释

除另有说明外，下列名词定义和解释按本节所述。

- 业主：为本项目下合同设备的最终用户。

- 买方：为本项目下合同设备的买方。

- 卖方：指按本合同规定提供合同设备和服务的企业法人。

- 工程设计单位：是指受业主委托，负责项目设计的公司。

- 工程监理单位：是指受业主委托，负责项目监理的公司。

- 监理工程师：是指由工程监理单位派出的在工地现场进行监督检查的代表。

- 交货验收：是指合同设备运输到交货地点后30天内由买方清点数量和外观检查的验收。

- 工地开箱验收：是指合同设备运输到达地工后由监理单位组织的开箱验收。

- 初步验收：合同设备按照技术规范要求连续试运行240小时以后检查，未发现异常，然后再进行30天考核运行后的验收。

- 最终验收：通过初步验收合格后12个月（含本数）的验收。

- 合同：是指买方、卖方（以下称合同双方）之间经双方代表签字和单位盖章的、明确双方的权利和义务的协议。包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- 合同设备或设备：是指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械或其它材料。

- 服务：根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如发货、运输、保险等；与技术有关的伴随服务，比如安装指导、提供技术援助、培训、接受检验、参加开箱验收、初步验收、最终验收等；合同中规定卖方应承担的其它义务。

- 技术条款：是指卖方按本合同规定的责任和义务应当提供的与合同设备的设计、制造、检验、安装、验收试验、商业运行、操作和维护保养相关的所有数据、图纸、各种正式的文件资料等。

- 合同价格：是指合同中规定的金额，是买方应支付给卖方全面履行本合同规定的一切责任和义务的合同金额。

- 买方图纸：是指买方、工程设计单位按合同要求向卖方提供的图纸。

- 卖方图纸：由卖方提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的永久性设备的图纸。

- 工地：指项目施工工地，是合同设备的安装和使用地点。

- 天：是指日历天。

- 适用性和专利权

  - 本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。

  - 卖方应保证买方在中华人民共和国使用由卖方提供的合同设备或合同设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权和工业设计的起诉。否则，由此给买方造成的一切的损失（包含直接损失和间接损失）应由卖方承担全部赔偿责任。

- 原产地

  - 本合同项下卖方所提供的合同设备和服务均来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。

  - 本条款所述的原产地是指合同设备设计开发和生产加工或提供有关服务的来源地，所述的合同设备是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的产品。商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着本质上不同。

- 标准

合同设备应符合技术条款所述的标准。如果没有提及适应标准，则应符合合同设备来源国适应的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 使用合同文件和资料

  - 没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或买方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身之外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后10日内应将这些文件及全部自制件还给买方。

- 合同标的

买方同意从卖方购买，卖方同意向买方出售本合同规定的工艺包。卖方提供的工艺包的供货范围列在本合同技术条款中，其技术经济指标和有关技术条件的内容列在本合同附件二和技术条款中，其交货进度应符合合同附件四的要求。

- 合同总价

- 7.1.基于本合同第6条款规定的合同标的以及卖方全面履行本合同的义务的合同总价。且若国家出台新的税收政策，则税率按新政策执行。该价款中包含：设备费、运输费、技术服务费、保险费、等卖方为全面履行本合同义务所涉及的全部费用，且本合同固定价不因法律、政策、市场因素进行调整。

- 7.2.上述合同总价的分项价格见价格表。

- 7.3.合同签字并盖章生效后，有关材料价格变动、政策性人工费上涨等原因造成货物成本变动，本合同价格均不予调整。本合同总价格包括设备主体、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务费、包装费、运输费（含过路过桥费及因运输在不同省份所需缴纳的全部费用）、以及现场交货、保险费及设备质保期内因卖方原因发生的费用等完全履行合同义务所需的所有费用。

- 7.4.合同价格只有双方的授权签约的委托人另行签署补充合同并加盖本合同公章后才能变更，其他以送货单、进料单、会议纪要等形式对合同价格的更改一律无效。

- 履约保证金

  - 卖方应在合同签订后30日内根据付款条款向买方提交合同总价10%的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿买方因卖方设备不能按到货期完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金采用见索即付的银行履约保函的方式提供。

  - 由卖方提供的履约保函应为经买方书面同意的信誉较好的大型银行出具的履约保函，其格式采用合同文件提供的格式或其他买方认可的格式。

  - 履约保证金的有效期，截至卖方取得买方签发的最终验收证明书为止。

  - 卖方出具的履约保函应一直有效到履约保证期期满。若履约保证期内履约保函有效期届满，卖方应及时延续保函（相关费用由卖方承担），若银行保函在合同约定的履约保证期内失效，买方不仅有权直接从应付未付卖方合同价款中扣除履约保函等额款项作为履约保证金(不足部分，卖方仍应补足)，卖方还应支付买方履约保函金额10%的违约金。

  - 如果卖方未在合同约定时间内提交保函，则应承担保函总金额10%的金额的违约金，且卖方同意买方支付第二笔款项的时间相应延长。卖方同意，买方可在应支付款项下任意一笔款项中对上述违约金予以扣除。如超过15日仍未提交，则买方有权终止部分或全部合同，卖方对此予以认可且无异议

- 合同设备的交货日期

  - 合同设备的交货日期是合同的最重要的部分。卖方应按本合同的规定进行交货，对由于卖方原因造成的合同设备迟交，买方有权将按本合同第24、25款，收取违约赔偿金。

  - 为了使合同设备交货和工地的储存保管协调，除非得到买方书面批准，所有的合同设备交货不得早于规定交货日期10天，否则买方有权拒收，由此造成的一切损失由卖方承担。

  - 卖方应严格按合同交货进度和安装先后顺序交货。如果由于买方原因要求卖方提前交货，卖方应尽力予以合作，但买方必须提前书面通知卖方，以便卖方有必要的生产和运输时间来满足实际交货。

  - 每批合同设备交货日期以货到现场后买方在《到货验收单》的签字日期为准。此日期即本合同第24、25款计算迟交货物违约金时的根据。

  - 本合同履行过程中，卖方不能按照合同约定或买方的要求按时交货时，应在相关情况发生后24小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，有权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理：

酌情延长交货时间，根据实际影响情况由买方决定是否根据本合同第24、25条款，收取违约赔偿金；

根据本合同第33条款，终止合同。

- 无论采取何种方式，除在本合同约定的免责情形下，卖方均应依照本合同约定承担相应的违约责任，并承担因此给买方造成的损失。

- 制造监造

  - 合同生效后买方有权派监造人员到工厂和各制造地点对合同设备制造全过程进行监造。买方的监造人员在设备制造期间，应能进入卖方（包括分包商）的材料和设备准备或制造的地方。重要部件的生产需在监造人员核实材料后才能进行。监造人有权查看设备生产过程中所采用的工艺、材料、试验、质量检查记录等各种资料，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量等情况。卖方有积极配合监造的义务，在监造中应向监造人员提供一套详细的生产计划表和主要部件的技术标准、设计图纸及监造所必需的其它资料，并不由此而发生任何费用。

  - 卖方应向买方的监造人员提供工作和生活所需的便利和帮助。

  - 买方的监造人员将按下列项目进行制造检查：

- 审查制造和试验计划，以及质量控制系统的初步效果。

- 定期或不定期检查制造和试验工序，以验证实际成效。

- 运输、包装及装箱清单的验证。

- 交货进度、程序和设备发运的监督。

  - 买方监造人员发现元件、产品不符合合同文件技术规范要求时，可以要求卖方终止生产，直到材料、工艺和性能符合技术规范要求为止。

  - 买方监造人员签字均不减轻卖方的责任。在设备制造全过程中，卖方应认真执行合同文件、技术规范，必须全面保证产品的质量。

  - 买方监造人员所做出的决定不构成卖方不按期交货的理由。

  - 买方提出的材料、工艺、性能、质量、进度等不一致报告及相关文件将可能成为买方向卖方索赔的依据。

  - 不论监造代表是否参与监造与出厂检验，均不能解除和免除卖方按合同规定应承担保证质量的责任。

  - 如由于卖方责任导致卖方交货期有可能不满足合同约定要求，买方人员到卖方所在地进行催货所发生的一切费用由卖方承担。

- 检验和测试

  - 由卖方供应的所有合同设备/部件（包括分包、外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套试验，所有检验、试验和装配必须有正式的记录文件，以上工作完成之后，合格者才能出厂发运，所有的出厂试验报告随同交货设备一同提供。

  - 卖方对合同设备进行的常规试验、特殊试验和试验结果是合同设备质量的重要证明文件，也是试验报告的重要组成部分，应与设备出厂质量检验合格证书一起交给买方。

  - 卖方在买卖双方会同检验的合同设备组装和检验前，应将检验和组装初步计划、设计、制造和检验标准提交买方。货物备妥待运前，卖方应提前10天书面通知买方货物备妥待运日期，买方在接到卖方通知后可派遣代表（或其监理）及时到制造厂，与卖方一起根据运单和装箱单进行出厂检验。卖方应向买方派遣人员提供必要的工作和生活便利。在出厂试组装或出厂验收中，如果发现合同设备的质量不符合国家标准和合同规定，买方派遣技术人员有权提出意见并拒绝在设备出厂质量检验合格证书上签字，卖方应给予充分的考虑，并采取必要的措施以保证设备质量。设备试验和出厂验收的程序应由买方派出人员和卖方代表经友好协商共同确定。在设备监造检验完成后应在1周内向买方对此递交正式的检验报告一式二份。

  - 合同设备出厂试组装或出厂验收时买方派遣的技术人员应在设备出厂验收证书上签字，无买方人员签字的设备出厂验收证书买方将不予认可，如果买方不派人参加上述检验，卖方将在接到买方的书面通知后自己进行检验，检验结果买方给予确认，但并不因此免除卖方应承担的质量责任。

  - 卖方在发货前须对合同设备的质量、规格、数量、重量和包装进行全面的精确的检验，并应出具设备出厂质量检验合格证书以证明合同设备符合国家标准和合同规定。由卖方出具、经买方派出人员签字的设备出厂验收证书作为交货时的依据，但不能作为设备质量、规格、数量和重量的最终依据。

  - 货物运抵买方指定的交货地点后，买方与卖方一起根据运单和装箱单对货物的件数进行清点，并对货物的包装和外观进行检验，在确定无误后，买方即时签署“交货验收证明”。如发现有任何不符之处，买方有权拒收货物，由卖方负责处理解决并承担由此产生的相关费用，交货期不予顺延。

  - 买方在合同设备到达工地后对其进行检验以及必要时拒绝接受合同设备的权力将不会因为合同设备在启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃，也不免除卖方应承担的对合同设备质量保证的责任。

  - 合同设备到达工地后，买方委托监理单位组织对合同设备的质量、规格、数量要进行检验，并出具交货后检验证书。如果监理单位发现规格或数量或者两者有不一致的地方，买方有权向卖方提出索赔。

  - 如果在合同执行过程中，根据检验结果，发现合同设备的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权向卖方提出索赔。

- 合同设备生产进度报告

  - 在合同生效后2工作日内，卖方应编制工艺设计、制造、检验、交货总进度表，提交给买方2份复制件。

  - 进度表应是横道图或箭头指示图表，显示按合同要求合同设备的每个部件或组件的设计、制造、试验、交货开始和完成的日期。

  - 表中的项目应按其实施的先后顺序安排。进度表应符合本合同确定的工作时间和交付时间，并提交买方审查。

- 包装

  - 卖方交付的所有合同设备应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，并有减振、防冲击的措施，以确保合同设备安全、无损地运抵现场同时应避免运输、装卸过程中由于垂直、水平加速度引起的设备损坏。

  - 卖方应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震等保护措施，以保证合同设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。卖方应对合同设备进行妥善的喷漆，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货、长期露天堆放以及实际运行时的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受振以及机械和化学引起的损坏。

  - 产品包装前，卖方负责检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

  - 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木，其所需费用由卖方承担。

  - 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单、质量合格证明书、技术说明各一式二份。

  - 合同设备的备品备件、专用工具应分别包装，并在包装箱外加以注明上述内容，并标明“备品备件”或“专用工具”的字样，随相应部套同批发货。

  - 卖方应在成包的或成捆的散装附件上贴注标签，标签应以清晰的中文印刷体书写，注明相关内容。

  - 各种设备和材料的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

  - 栅格式箱子或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

  - 所有仪器仪表必须用保护盖或其它方式妥善防护。对需要充氮气（N2）保护运输的设备则应充氮气保护，并配备带有指示仪表的氮气瓶。

  - 卖方及其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件，包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

  - 对于合同设备的包装物，买方一般认为不回收，卖方如果要求回收，则应在包装物的醒目位置标注“回收”字样，并在设备开箱验收后由卖方人员负责回收，买方不负包装物的保管责任，回收费用由卖方承担。

  - 凡由于卖方未按本合同有关规定进行妥善包装标记或保管致使合同设备或技术文件发生损坏或丢失时，不论在何时何地发现，卖方均应负责免费及时修复、更换或补齐，否则买方将按本合同“合同商务条款”24条、25条的有关规定向卖方提出索赔。

- 装运标记

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

            - 收货人：

            - 合同号：

            - 发货标记（唛头）；

            - 收货人编号；

            - 目的地：

            - 设备名称、品目号和箱号；

            - 毛重/净重（用kg表示）；

            - 尺寸（长×宽×高，用cm表示）。

  - 如果单件箱的重量在2t或2t以上，卖方应在包装箱两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据合同设备的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“此端朝前”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记。

  - 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

  - 对裸装合同设备应以金属标签注明上述内容，裸装合同设备的装箱单应分别集中包装，随合同设备发运。

- 装运条件及装运通知

  - 卖方应负责选定承运人和支付运费（已经包含在合同总价中），以确保按照合同规定的交货期发货。

  - 卖方应承担货物运抵买方指定地点并办理交接手续前货物毁损、灭失的风险。

  - 目的地：施工工地指定位置。详见专用条款装运标记指定。

  - 卖方应分别在每批合同设备预计启运前，对于符合规定的合同设备，以传真或E-mail（pdf文档）的形式将如下各项内容通知买方和合同现场。

  - 通知内容：

  - 合同名称和合同号；

  - 货物描述；

  - 货物详细名称及编号；

  - 每件货物毛重和净重；

  - 总体积；

  - 预计尺寸；

  - 单件重量超过10吨（含10吨）或尺寸超过10m的设备的名称、重量、体积和件数；

  - 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品），卖方应用传真通知买方货物名称、数量，并同时提供品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法的说明书；

  - 其他必要的资料。

  - 卖方应在合同设备装车完成后24小时内，以传真或E-mail等形式将合同号、设备名称、数量、毛重、体积（用m3表示）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨（t）或体积超过长12m、宽2.7m和高3m，卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

  - 卖方自行勘查运输线路及条件，办理运输中相关手续，对到达交货地点前的所有费用由卖方负责。由于卖方原因，使设备运输困难，经买方敦促无效，买方有权委托第三方进行整改，发生的费用从卖方设备款中扣除。

  - 卖方应按国家及地方规定办理相关手续、保险，确保运输、装卸过程中的一切人员、机械、车辆安全。

  - 卖方运输、装卸中应采取符合国家环保要求的环保措施，并应自行承担因环保造成的各类处罚。

  - 卖方必须对其出入工地现场的人员进行安全教育，要求佩戴安全防护用品。因卖方原因造成的人身伤亡、财产损失由卖方自行承担，并赔偿买方及他方因此造成的相关损失。

  - 卖方进入工地现场人员、车辆应服从买方管理，遵守买方现场管理制度，对不听从买方管理的人员、车辆，买方有权清理出场，由此造成的损失由卖方承担。

  - 在设备装运时，卖方充分考虑设备最大运输单元运输要求，并采取有效措施，保障设备按期交付。

- 交货和单据

  - 卖方应按照合同的交货进度交货。卖方应提交的装运细节和/或其他单据见合同条款第13、14和15条的规定。

  - 卖方应在合同设备装完启运后以传真或电传的形式将全部装运细节，包括合同号、合同设备说明、数量、运输工具名称、装货地点、启运日期、押货人及联络方式等通知买方。卖方应将下列单据寄给买方，并拷贝一份给保险公司：

            - 标有“运费已付”的已装车接货单；

            - 该批合同设备的完整详细装箱清单；

            - 制造厂出具的该批合同设备符合国家规定的质量检验报告或质量检验合格证明书；

            - 该批合同设备的原产地证书；

  - 卖方应在每批合同设备交运时随货提供装箱单明细，并附有包含对应的部件号、图号、规格型号、原产地名称，包装方式。

  - 卖方应确保买方合同设备到达工地之前至少7天内收到上述单据。如果未能收到，卖方应承担由此产生的一切费用。

  - 卖方需提供货物的仓储、保管及使用的有效建议，确保所有货物在包装、运输和现场存放过程中不受损坏，及在使用中功能和外观上达到买方和工程业主的满意。

  - 合同设备按照合同约定的交货地点交付给买方并由买方签收到货验收单后，买方取得合同设备的所有权及控制权。卖方未取得买方的书面许可，不得擅自挪用、调换归属于买方的合同设备。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备签收之前由卖方承担，签收之后由买方承担。

- 保险

  - 卖方保险费用已包含在合同总价内。

  - 根据运输方式，卖方须向中国人民保险公司或买方书面同意的其他保险公司投保发运合同设备的运输一切险，保险受益人为卖方，保险区段为卖方仓库到合同规定的交货地车板或设备基础设计位置（以技术规范书要求为准）为止。如发生需要理赔的情况，则卖方负责处理与保险理赔的全部相关事宜，直至问题得到解决。

  - 如果发生卖方未对合同设备投保，买方有权将这部分保险费从该合同设备费用中扣除，扣除金额为合同额5‰。而且，由此发生的一切法律责任，将全部由卖方承担。

  - 物资到货验收时，如果卖方未能提供保险合同副本，买方将认为卖方未对该台合同设备进行投保，并按17.3款处理。

  - 如果交付的合同设备和/或文件在运输途中发生任何丢失或损坏，卖方应立即补发。如果此种丢失或损坏不属于保险公司的赔偿范围，须由卖方负责对买方进行赔偿。

  - 卖方应对其在现场的服务人员投保人身安全险等，以免除买方及其相关人员由于卖方现场服务人员违规操作或指导，伤害其自己和/或买方及其现场工作人员，甚至死亡的任何赔偿的责任。如卖方违反本条约定，应当按照合同总价的1%承担违约责任，因此给买方造成损失的，由卖方另行承担赔偿责任。如买方代为垫付相关费用的，卖方应当另行支付。

- 技术资料的交付

  - 卖方应严格按合同技术条款的规定提交技术资料。在收到中标通知书7日内至买方，提交技术资料。

  - 卖方应按技术协议的规定，向买方分批提供满足合同设备设计、监造、检验、安装、调试、性能验收试验、培训、运行和维修所需的技术资料，并在到货同时在工作现场交付给买方；凡是由计算机形成的资料，移交二份与纸质相同的、最终版本的U盘存储方式的电子文件，并向设计单位和其他单位提供技术资料。

  - 卖方寄出技术资料的前3天，应以电话或邮件方式通知买方及工程设计单位；

  - 技术资料的费用已包括在合同设备总价中。

  - 寄送技术资料以承运部门提货通知单时间戳记为实际交付日期。此日期将作为延期交付资料计算延期违约金的依据。如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，卖方应在收到买方书面通知后7天内免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如果提交的文件超过本合同规定天数，卖方应按本合同第25条款支付违约赔偿金。如果卖方提交的技术资料有遗漏和错误，卖方应向买方补偿由此而引起的增加的工程设计和施工费用。

- 技术服务

  - 卖方应及时提供与本合同设备有关的设计、检验、试组装、验收等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

  - 卖方需派技术人员到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的设备质量及性能等有关问题。

  - 卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场服务的技术人员名单及其简历在本合同生效后7天内提交买方，由买方确认。买方有权提出更换不胜任现场工作要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员，如果买方在书面提出该项要求2天内卖方没有答复，按照合同条款第25条款的规定，卖方应向买方支付违约赔偿金。卖方派到现场服务的技术人员应在第一批设备到场前1天到场，并参与开箱验收、安装调试、投运前验收等全过程，中途不得擅自离场,如擅自离场将给予合同总价5‰的考核。其他特殊情况下的到场，应在接到通知后的立刻安排人员到场，最迟不得晚于接到通知后的第2天。

  - 由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运行的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的全部损失应由卖方负责。

  - 如果由于卖方的原因，造成安装工作延误，卖方应保证其工地的服务人员继续在工地服务，直到安装工作完成为止，并承担由此产生的一切费用；如果由于买方的原因造成安装工作延误，卖方也应保证其工地服务人员继续在工地服务，所增加的费用，按照卖方在合同价格汇总表中单价计算由买方支付。

  - 买方有权将卖方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，但不得向任何与本工程无关的第三方提供，卖方保证不由此而构成任何侵权。

  - 卖方的分包商（如有）需要合同设备的部分技术服务或去安装现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由卖方自行负担。

  - 卖方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务（包括分包与外购）等问题负全部责任。凡与本合同设备相连接的其它设备装置的连接接口和技术配合由卖方负责，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

- 设计联络会

  - 设计联络会的规定

            - 合同双方应根据设备情况，协商确定召开设计联络会。合同双方应在设计联络会上讨论设计方案、有关技术问题，协调与土建安装工程和其它方面的工作与衔接、合同设备与其它系统设备的接口、资料交换、工作进度等。

            - 设计联络会召开的时间与参加人员的数量，除按本合同规定外，由双方协商确定。由卖方编制每次会议的详细计划和日程，并按计划份数准备会议文件资料（包括图纸和电子文件等）和工作必需的设施，报买方同意后执行。

            - 在设计联络会期间，买方或买方代表人员有权就合同设备的技术方案、性能、参数、试验、工作与工程及其它系统设备的接口等方面的问题，进一步提出改进意见或对合同设备设计、试验和结构布置等补充技术条件和要求，卖方应认真考虑并研究改进、予以满足。

            - 设计联络会将以会议纪要的形式确认双方协定的内容，卖方应接受设计联络会的意见、建议或要求，并在合同执行中遵守。在设计联络会期间如对合同条款、技术条款有重大修改时，或涉及合同额外费用时，须经过双方授权代表签字同意。设计联络会均不免除或减轻卖方对本合同应承担的责任与义务。设计联络会的会议纪要由卖方起草，经会议双方代表签字后生效。

            - 设计联络会的会议准备、会议设施和安排会议的所有费用及会议文件资料、补充研究或试验等工作由卖方承担，费用均已包括在合同设备的价格中。卖方参加设计联络会的所有费用已包含在合同总价中。

            - 除本条款规定设计联络会以外，如果有重要问题需要双方研究和讨论，经协商可另外召开设计联络会，卖方的费用已包括在合同设备的价格中。

  - 设计联络会地点将由买方确定，联络会主要内容见本合同技术条款。

  - 除设计联络会以外，由任意一方提出的所有有关合同设备设计的修正或变更都应经双方讨论并同意。一方接到任何需批复的文件或图纸后5天内，应将书面的批复或意见反馈给提出问题的一方。

- 备品备件

  - 卖方应向买方提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

            - 买方从卖方处选购备品备件，但前提是该选择不能免除卖方在合同质量保证期内承担的义务；

            - 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

            - 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

  - 卖方应按照合同的要求在最后一批设备到货前向买方提供所需的配件。

  - 卖方提供所有的备品备件的材料和质量应与原设备相同，且卖方所提供的随机备品备件、易损件必须保证设备在保修期内正常运行的要求。

  - 卖方应提供买方要求的有关合同项下由卖方制造的备品备件资料和说明。

  - 备品备件应按要求与合同设备分开独立包装，以防损坏，包装箱上应清楚注明标记。

  - 所有备品备件在装箱前应系上标签，注明备品备件的名称、规格和用途。

- 安装、试运行和验收试验

  - 买方将根据卖方技术人员的指导及卖方提交的技术资料对合同设备进行安装、试运行和验收试验。卖方应对设备的安装、调试和验收试验的质量负指导责任，使其符合技术规范和有关标准的要求。

  - 除合同另有规定外，所有由卖方提供的合同设备应为完整和合格的设备、组件或部件，不需再在工地进行加工、制造和修整。卖方不应将有缺陷的设备、组件、部件或材料等运到工地，如果在安装调试过程中发现由于卖方设备缺陷，包括设计、材质、制造工艺、质量、结构尺寸、误差等缺陷或错误，或由于卖方指导人员不正确指导造成损坏或损失，买方有理由退货或要求卖方调换或要求卖方采取措施修理，由此引起的责任和费用由卖方承担。如果由于设计制造原因致使合同设备，包括组件和部件需要在工地进行加工、制作或修整时，所有费用应由卖方承担。

  - 在合同执行过程中，对由卖方责任需要进行的检验、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时买方应安排好进行上述工作的有关设备，卖方应负担由此而引起的一切修理或调换的费用。

  - 卖方委托买方施工人员进行加工或修理、调换设备的费用，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术指导人员错误，或合同设备缺陷处理等所造成的返工费用和施工工期损失，卖方应支付相应的费用。

  - 在合同设备安装完毕后，买方将对合同设备进行调试和初步验收试验。买方将在初步验收试验前15天，书面通知其确切日期。卖方应派代表参加上述初步验收试验。调试是指对合同设备进行检查、调整、校正、启动、临时运行及负载检测。在合同设备的调试期间，买卖双方应选择适当时机进行初步验收试验。

  - 初步验收试验是指检测合同设备是否满足合同规定的所有技术性能及保证值。当下列条件全部满足时，初步验收试验即被认为是成功的，①所有现场试验全部完成，②所有技术性能及保证值均能满足，③合同设备按照技术规范要求连续试运行240小时以后检查，未发现异常，然后再进行30天考核运行。如果初步验收试验成功，由卖方申请，买卖双方应在卖方提出申请后的7天内签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。如果初步验收试验由于卖方的原因而中断，初步验收试验须重新进行。

            - 在进行第一次初步验收试验时，如果一项或多项技术性能或保证值不能满足合同的要求，双方应共同分析其原因，分清责任方。如果责任在卖方，双方应根据具体情况确定第二次验收试验的日期。第二次验收试验必须在第一次验收试验不合格后1个月内完成。在例外情况下，可在双方同意的期限内完成。卖方应自费采取有效措施使合同设备在第二次验收试验时达到技术性能和保证值的要求，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：

现场更换和修理的设备材料费；

卖方人员费用；

参与修理的所有买方人员费用；

用于第二次验收试验的机械及设备费用；

用于第二次验收试验的材料费；

运往安装现场及从工地运出的需要更换和修理的设备和材料的所有运费、保险费

- 及进出口税费。

- 如果在第二次验收试验中，由于卖方的责任有一项或多项技术性能和（或）保证值仍达不到合同规定的要求，买方有权按合同条款进行处理。当偏差值处于买方可接受的范围内，买方有权按本合同第24条款和第25条款要求卖方支付约定违约金。卖方向买方支付约定违约金后7天以内双方应签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。

            - 如果责任在买方，双方应根据具体情况确定第二次验收试验的日期。第二次验收试验必须在第一次验收试验失败后1个月内完成。在例外情况下，可在双方同意的期限内完成。买方应自费采取有效措施使合同设备在第二次验收试验时达到合同规定的试验条件的要求，并承担上述本条款（1）项中规定的由此引起的有关费用。如果在第二次初步验收试验中由于买方的责任有一项或多项技术性能和保证值仍达不到合同规定的要求，则合同设备将被买方接受。双方应签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。在这种情况下卖方仍有责任协助买方采取各种措施使设备满足合同规定的技术性能和保证值的要求。

  - 自初步验收证书颁发满12个月之日起30日内，买方将对合同设备作一次全面检查，如果按照合同规定认为是满意的，买方将为合同设备签发最终验收证书。

  - 最终验收证书不能解除卖方在合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负的任何责任。

- 质量保证

  - 卖方应保证合同设备是全新的、安全的、完整的、技术水平先进的、成熟的、按特定的标准设计的，质量是优良的，设备的选型符合安全可靠，经济运行和易于维护的要求。并且卖方还应保证合同设备不存在由于设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷，或由于卖方的任何行为所造成的缺陷。

  - 卖方应保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规范，完全满足本合同技术条款的要求。

  - 卖方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及买方ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合买方OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

  - 质量保证期为自签发最终验收证书之日算起24个月。

  - 如果发现由于卖方责任造成合同设备任何缺陷或损坏，或不符合技术规范的要求，或由于卖方技术条款错误，或由于卖方技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中错误指导而导致设备损坏，卖方有责任修复或更换损坏的设备或部件。

  - 经买方累计两次书面通知卖方仍未解决设备缺陷问题，买方有权自行或者通知第三方到场修复或更换，所需一切费用由卖方承担。买方有权从预留质保金中直接扣除（不足部分，卖方应予补足）同时买方有权根据本合同第24、25条款向卖方提出索赔。

  - 在质量保证期内所发现的缺陷，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到买方关于合同设备存在缺陷的通知后，应在24小时内响应，首先采用电话沟通方式协调解决，如果处理不了，再派人于收到买方书面通知的3个工作日内到达工地处理。经买方累计两次书面通知卖方仍未解决设备缺陷问题，买方有权自行或者通知第三方到场修复或更换，所需一切费用由卖方承担。买方有权从预留质保金中直接扣除（不足部分，卖方应予补足）

  - 质量保证期的终止不能视为卖方对合同货物中存在的可能引起合同货物损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除，潜在缺陷指在质量保证期结束后5年内（含本数），合同货物在正常运行工况下按要求进行操作和维护时出现的，由于设计、材料和制造工艺引起的潜在性缺陷，而非正常的老化、磨损。对于出现潜在缺陷的合同货物，卖方应免费予以及时修理或更换。在设备使用寿命期内，卖方在知道合同货物存在潜在缺陷或原理性故障后，应在第一时间以书面形式通知买方，并且免费予以及时弥补或校正。否则，由此造成的经济损失，由卖方承担。

  - 质量保证期满后，卖方仍应继续提供售后服务。卖方应在接到买方通知后24小时内提供处理方案或派人到现场服务，费用双方另行协商。

  - 货物存在质量问题的，维修后质量保证期相应顺延；如需更换的，质量保证期自更换之日起重新计算。

- 索赔

  - 如果卖方对偏差负有责任，而买方在检验、安装、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

            - 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括银行利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、装卸费以及为看管和保护退回合同设备所需的其它必要的费用。卖方应当按照现行财税法规向买方开具红字增值税专用发票。

            - 根据合同设备的偏差、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低合同设备的价格。

            - 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新的零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按照合同第23条款的规定，相应延长所更换零部件或设备的质量保证期。

            - 更换和/或增补合同设备的交货期应充分考虑该设备的安装工期，并满足该台套设备计划投运时间。卖方应将买方急需的合同设备以最快的方式运到工地，费用自付；经卖方同意买方可自行修复较轻缺陷和/或损坏的合同设备，费用由卖方支付。

  - 如果买方在发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在接受买方发出的索赔通知后30天内或在买方同意的延长期内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保函中扣回索赔款，不足部分买方保持继续追索的权利。在合同设备质量保证期内，买方向卖方提出的索赔在该台（套）设备质量保证期满后的30天内保持有效。

- 违约赔偿

  - 如果卖方未能按照最终的交货计划及时交货，卖方支付迟交货违约金,卖方交纳迟交违约金后，仍不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务。如果上述设备迟交的违约金的总金额超过该套合同设备价格的30%时，买方有权终止部分或全部合同，此时卖方除了支付上述违约金外，卖方应继续履行未被终止的部分合同并承担买方在本合同的交货地点从其它合格供应商获得卖方未交货的合同设备可能超过本合同相应设备或部件分项价而额外多花费的全部费用和由此造成不含间接损失的买方的实际利益的损失（如因此导致业主方对买方的违约处罚属于买方的直接损失），而买方不会在本合同价以外给卖方以任何形式的补偿。

  - 卖方应按照本合同规定的计划交付技术资料。如果卖方未能规定按时交付影响工程进度的任何一批技术资料或一批技术资料的任何一部分，

（1） 从迟交的第一天起计算，每天违约金为迟交的资料对应的合同设备金额的3%。

迟交时间的计算以第18条规定为准。延迟不足一天的按一天计算。技术资料迟交违约金总额不得超过迟交的资料对应的合同设备价的30%，卖方交纳迟交违约金后，仍不能免除卖方继续交付相关合同设备技术资料的义务。如果上述技术资料迟交的违约金的总金额超过迟交的资料对应的合同设备价格的30%或导致买方工期延误超过10天的，买方有权终止部分或全部合同，此时卖方除了支付上述违约金外，还应承担买方预期履约后可以获得的利益的损失。

  - 如果在合同设备的安装、调试、试运行和性能验收试验期间因出现问题而发生工期延误，合同双方应作详细记录，分清责任。如果延误由卖方原因造成，卖方应按下述比例支付工期延误违约金：

（1） 从发生工期延误的第一天起计算，每天违约金为受工期延误合同设备价格的3%。

在计算违约金时，延迟不足一天的按一天计算。每台设备延误工期违约金的总额不得超过该套设备合同价的30%，违约金的支付不能免除卖方继续履行合同项下在安装、调试、试运行和性能验收试验期间的义务且卖方应支付由于其设备服务错误或违约造成买方的直接损失。如果超过10天或违约金累计超过该套设备合同价的30% ，买方有权终止部分或全部合同，此时卖方除了支付上述违约金外，卖方应继续履行合同并承担买方在本合同的现场从其它合格供应商获得与卖方违约引起上述工期延误相对应的供货和服务可能超过本合同相应设备或部件或服务的分项价而额外多花费的全部费用和由此造成的损失（如因此导致业主方对买方的违约处罚属于买方的直接损失），而买方不会在本合同价以外给卖方以任何形式的补偿。

时间从发现问题之日开始计算至该设备消除缺陷后的日期为止。

  - 设备性能不能满足保证值的违约赔偿。

由于卖方责任，在性能验收试验中设备不能达到本合同所规定的一项或多项保证指标时买方有权根据卖方违约的性质和程度，选择下列方式，卖方应承担违约责任如下：

            - 凡性能达不到规定的性能保证技术门槛值（技术门槛值即国家标准及规范规定的设备基本性能值），买方有权退货。买方将退还合同设备和收回合同规定被拒设备相同货币的金额，并且卖方应承担买方的损失和所发生的费用，包括但不限于利息、银行费、运费、保险金、检验费、贮存、建设费、拆卸费和其它用于被拒设备保管和保护的费用。买方未实施且由于买方原因导致设备性能保证值没有达到技术门槛值时的退货买方可在独自承担风险条件下使用有缺陷的设备，卖方应予以积极配合。

            - 凡技术性能低于性能保证值时买方有权选择下列一项或多项补救措施：

- A．卖方自费修复并以违约金方式支付达到性能保证值前买方的实际损失，达到性能保证值后买方签署初步验收证书；

- B．卖方应承担违约赔偿责任为：合同设备性能保证值负偏差1％，违约金为该合同设备价的2％，按此比例计算性能保证值的负偏差。如果合同的技术附件的违约金比率和金额少于本款的约定应以本款为准；如果合同的技术附件的违约金比率和金额大于本款的约定应以技术附件的违约金比率和金额为准；

上述指标若同时有多项或多点未达到保证值，则违约金额度为每项违约金累加之和。卖方提交违约金后，仍有义务在买方限定的时间内，自费采取各种措施以使设备达到合同规定的各项性能指标。若卖方不能在买方限定的期限内修复有缺陷的合同设备，买方有权自主请其他合格供货商消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用和风险均由卖方承担。

  - 卖方对于根据本合同约定，承担的合同设备违约金累计总额将不超过该该台合同设备价的30%或不得导致买方工期延误超过10天。若超过，买方有权终止部份或全部合同，此时卖方除了支付上述的违约金外，仍有义务在买方限定的时间内自费修复或更换有缺陷的设备，使其达到性能保证值。或承担买方因此购买设备和服务而额外花费的那部分费用和由此造成的买方发电量损失。但是，卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

  - 卖方按照合同条款第19.3条派往工地进行技术服务或解决存在问题的工程技术人员未能按照项目进度要求到达工地，每延迟1天，卖方应向买方支付违约赔偿金1000元。如卖方技术人员逾期达到3日（含本数）的或卖方未能按照买方要求或合同约定履行质保义务的，买方有权自行或委托第三人完成质保工作，相应的费用由卖方承担，同时卖方还应当按照本条约定支付违约金。

  - 如果卖方擅自将合同项下全部或部分采购内容转包或分包的，卖方应当承担合同总价30%的违约金，并赔偿买方所遭受的全部损失，且买方有权解除合同。同时, 买方有权将卖方列入买方及母公司违规供应商名单,并将卖方之行为通报卖方上级单位及相关管理机构。

  - 如果买方不能按本合同第26条的规定支付卖方合同款项，应按同期中国人民银行贷款利率承担违约赔偿金。买方付款后，卖方如认为买方付款不及时应承担违约责任的，卖方应在收到相应款项后28日内书面提出，否则视为卖方放弃向买方主张相应违约责任的权利，卖方不得再以任何形式或理由要求买方支付延期付款违约金及其他相应损失。

  - 买方有权从应当支付给卖方的任何款项中或从履约保证金、履约保函中，扣除卖方应当承担的违约金、赔偿金以及其他费用。买方向卖方开具相关违约金收款收据。

  - 本合同约定的损失：包括并不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、公证费、差旅费及其他一切合理支出。

- 付款

  - 本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。

  - 付款方式：采取电票/电汇/银行承兑汇票方式。

合同金额支付方式和比例

| 序号 | 支付 项目名称 | 支付比例和金额 | 付款时间及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同总价 10 % | 本合同签订后 30 日内，卖方向买方提交合同总价10%的预付款申请、履约保函，申请格式见本合同《中国电建集团青海省电力设计院有限公司总承包项目预付款申请表》、履约保函格式详见本合同附件2《履约保函（格式）》。买方收到上述资料后向卖方支付预付款。 |
| 2 | 到货款 | 合同总价 40 % | 全部合同货物运到买方指定交货地点并经买方开箱验收合格后 60 日内，凭买方签发的《中国电建集团青海省电力设计院有限公司总包工程物资到货验收单》、卖方出具的全额增值税专用发票、收款收据后支付合同总金额的40%。 |
| 3 | 投运款 | 合同总价 40 % | 全部合同货物在现场完成安装、调试、性能试验和验收和项目整体试运行合格后60日内，凭买方签发的《中国电建集团青海省电力设计院有限公司总包工程物资投运结算单》及收款收据后支付合同总金额的40%。 |
| 4 | 质保金 | 合同总价 10 % | 合同结算总价的10%作为质量保证金，质保期满设备无重大质量问题，由使用单位出具书面设备使用情况评定意见或《中国电建集团青海省电力设计院有限公司总承包工程物资质保验收单》及收款收据后全部或部分支付（无利息）。质保期内如出现导致长时间停运的质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。工程竣工验收合格后，因卖方原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则买方有权要求卖方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。 |

  - 关于开具增值税专用发票的要求：

            - 买方向卖方支付合同价款前，卖方应向买方开具合法合规且符合本合同约定的增值税专用发票。卖方应准确填写发票项目并应在发票出具日期后7日内送达买方指定联系人。否则，买方有权拒绝付款并顺延付款时间。因卖方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具发票，并向买方承担赔偿责任。

            - 因卖方开具发票不及时给买方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，卖方需向买方承担赔偿责任，但不免除卖方继续按照买方要求开具合法合规发票的义务。

            - 卖方向买方开具的增值税专用发票，卖方必须确保发票票面信息全部真实，相关货物、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，卖方需依法向买方重新开具发票，同时卖方需向买方承担赔偿责任。

            - 卖方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。必要时，买方需协助卖方提供开票所需资料。

            - 卖方应当按照下列信息向买方开具增值税专用发票：

买方名称：中国电建集团青海省电力设计院有限公司

买方统一社会代码：91630000226581856F

买方地址：青海省西宁市城西区冷湖路北段2号

买方开户行：工行西宁宁新支行

买方账号：2806026809100000570

买方联系电话：车敏（商务经理）13997235513

发票中应备注：合同名称、合同编号

            - 本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到采购货物品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，则卖方应当根据现行财税法规作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票，在此过程中买卖双方需履行各自的协助义务。

            - 如双方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更、账户信息、公司名称变更等，应在7日内及时告知对方变更情况，并向对方提供相关纸质或电子信息资料。

            - 买方在收到发包方同比例的付款后，支付卖方相应款项，若因发包方未支付款项导致的付款延期，卖方应予以认可。

  - 提供付款资料表格的格式：

格式1：预付款申请表

中国电建集团青海省电力设计院有限公司

总承包项目预付款申请表

致：中国电建集团青海省电力设计院有限公司

鉴于××××××××××××××公司与贵公司于   年   月签订的××××××××××××××××××××项目采购合同（合同编码：QDS-EPCCG-20  -  ），合同总额为：      元整，（大写         元整），我公司按照合同约定向贵公司提供合同货物。

根据合同货款支付条款规定，现向贵公司申请支付本合同预付款    元整，（大写         元整），即合同总价的10%。

望贵公司予以办理！

付款信息：单位名称：

开户行：

账号：

联系人：

×××××××单位（盖章）                                202  年   月  日

格式2：                     中国电建集团青海省电力设计院有限公司总包工程物资到货验收单

| 采购订单号 |  |  |  | 验收日期 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  | 供应商联系人/ 电话 |  |  | 收货联系人/电话 |  |  |  |  |
| 实际交货时间 |  |  |  | 验收单开具时间 |  |  | 制单人 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  | 物资名称 | 型号规格及技术参数 |  | 单位 | 交货数量 |  | 合同交 货期 | 交货地点 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否附有保险 合同副本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对供应商的履约评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位： 签 名： （盖 章） |  |  | 监理单位： 签 名： （盖章） |  |  | 施工单位： 签 名： （盖章） |  |  | 供货单位： 签 名： （盖章） |  |  |

格式3：中国电建集团青海省电力设计院有限公司总包工程物资投运结算单

| 采购订单号 |  |  |  | 验收日期 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  | 供应商联系人/ 电话 |  |  | 收货联系人/电话 |  |  |  |  |
| 项目投运时间 |  |  |  | 验收单开具时间 |  |  | 制单人 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  | 物资名称 | 型号规格及技术参数 |  | 单位 | 交货数量 |  | 合同交 货期 | 交货地点 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对供应商的履约评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位： 签 名： （盖 章） |  |  | 监理单位： 签 名： （盖章） |  |  | 施工单位： 签 名： （盖章） |  |  | 供货单位： 签 名： （盖章） |  |  |

格式4：中国电建集团青海省电力设计院有限公司总包工程物资质保验收单

| 采购订单号 |  |  |  | 验收日期 |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  | 质保期满时间 |  | 制单人 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  | 物资名称 | 型号规格及技术参数 | 单位 |  | 交货数量 | 合同交 货期 | 交货地点 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内运行情况及评价建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 签 名： （盖 章） |  |  | 运行单位 签 名： （盖章） |  |  |  | 供货单位 签 名： （盖章） |  |  |  |

- 变更指令

27.1.买方可在任何时候用书面方式通知卖方在合同总的范围内变更下列各项中的一项或多项，卖方应在接到通知后的48小时内书面答复买方，接受或要求与买方协商解决。

- 本合同项下合同设备的图纸、设计或技术规范；

- 运输方案、包装办法及交货单据；

- 交货进度；

- 卖方提供的服务。

27.2.卖方未经过买方书面同意，不应对合同中所规定的设备、组件和材料进行变更或替代。即使经过买方书面同意变更或替代，也不得有损于买方的利益以及增加合同金额。

27.3.若买方决定将本合同的设备调往其他工程（易地实施）时，卖方将予以积级的配合；并以本合同的价格和交货期（及交货进度）为基础，根据运输地点、工程技术条件的变化协商，合理调整设备交货期（及交货进度）。

- 合同修改

除第27条的规定外，对合同条款作出任何改动或偏离，均需买卖双方签署书面的合同修改书或补充协议。

- 转让和分包

29.1. 卖方未经买方事先书面同意，不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要外购部件)。卖方需分包的内容和比例应征得买方书面同意，否则不得分包。

29.2. 卖方应将本合同项下的主要的分包合同向乙方备案，但卖方仍应承担本合同规定的全部责任和义务。卖方还应对分包人的行为和疏忽而造成买方的损失向买方负全部责任。

29.3. 卖方应确保分包部分的接口顺利、有效和可靠。卖方应保证合同设备的完整性和整体性。

29.4. 除买方正式书面同意之外，本合同禁止分包、再分包。

29.5. 未经买方正式书面同意，卖方不得全部转让或部分转让其应履行的其他义务。

- 卖方与其他卖方、承包商的协调

30.1.卖方将与本工程中其它设备的卖方、承包商（包括安装承包商）对图纸、样板、尺寸和所需的资料进行协调，以保证正确地完成合同设备与其它设备的设计、制造、吊运、安装、调试与验收工作。

30.2.除非在合同文件中另有规定，对于为了使卖方提供的设备适应本工程中其它设备的卖方、承包商所提供的设备要求的较小修改，卖方保证不需要额外的补偿。

30.3.如果卖方对本合同以外设备的其他卖方和承包商的设计、技术规范或供货不满意或有疑问时，应立即向买方作出书面说明。

30.4.卖方与本工程中其他设备的卖方、承包商厂之间发生意见分歧，卖方不能协调解决时，买方有权作出最后裁决。

30.5.制造厂之间交流传递的所有图样、必要的说明和函件应送买方和工程设计单位3份。

30.6.卖方与土建承包商对预埋件及服务进行协调。

- 故障的调查研究及处理

质保期为设备正常运行，签署工程完工验收合格证贰年期满，如果在质保期内发现设备在运行中发生任何故障或无法正常操作运行，或者影响其他设备的正常运行，由买方组织，卖方进行调查研究，找出故障原因，并记录形成调查报告，提交给买方和工程设计者。如果故障是由于设备的制造引起的，卖方应进行必要的维修和修补或更换，并承担相应费用，卖方还应按照合同约定承担违约责任。

- 不可抗力

32.1.不可抗力系指买卖双方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服和无法避免的。诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。不可抗力的内容按中华人民共和国的有关法规规定执行。

32.2.不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。

32.3.由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。

32.4.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真、电传等通知对方，并于事件发生后14天内将有关政府出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 终止合同

33.1.因卖方破产、无力履行合同或违约终止合同。

33.2.如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在7天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留部分或全部终止本合同的权利，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其他条款有明确规定，则按有关条款处理。

33.3.如果买方行使终止权利，买方有权停付到期应支付给卖方的终止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的终止部分的款项索回。

33.4.如果卖方有下述违约行为，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同而不给卖方补偿：

- 未能及时完成安装、调试、试运行、功能试验使工期延迟1个月；

- 卖方未能履行合同义务，并且在收到买方违约通知后60天内仍未能对其违约行为作出补救；

- 卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为；

- 卖方因财务状况或其他原因无力履行合同；

- 卖方未经买方书面同意就转让了合同；

- 卖方未能在合同规定的时间内，或未能在买方同意的延长期内提交任何或全部合同设备或提供服务；

- 卖方未能履行按合同规定的任何其他责任。

如果买方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交和/或有缺陷相类似的设备，卖方必须向买方支付合同已明示的违约金外，还必须承担买方从第三方购买与卖方未交和/或有缺陷相类似设备在交货地交货、更换可能超出本合同对应设备或部件的分项价而额外花费的那部分费用和由此造成的买方的实际利益的损失负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

33.5.如果买卖双方中任一方破产、产权变更(被兼并、合并、收购、解体、注销)或无清偿能力或发生资不抵债，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，另一方有权在任何时候以书面形式通知破产方或其破产清算管理人或合同归属人终止合同，此种情况下合同的终止将不损害或影响另一方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力或向该破产清算管理人或该合同归属人提供选择，视其给出合理、忠实履行合同的保证情况，执行经过另一方同意的一部分合同，而不给对方补偿。

33.6.若卖方确实发生33.5的情况，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

33.7.买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。对卖方在收到终止通知后 30 天内已完成并准备装运的合同设备，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的合同设备，买方可以选择以下方式：

            - 选择任一部分并按合同条件和价格执行和交货；

            - 放弃其余合同设备，并为卖方已部分完成的合同设备和原已采购的材料及部件向卖方支付一笔经双方协商同意的金额。

33.8.卖方应把一切与合同有关的并己付款的文件、资料交付给买方。

33.9.买方不承担任何由于终止合同而由第三方向卖方提出的各项索赔。

33.10.如果只是合同的一部分终止，其他部分仍应继续执行。

- 税费

34.1.中华人民共和国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方承担。

34.2.卖方在中国大陆境内实施的与本合同有关的伴随服务，根据中华人民共和国政府根据现行税法对卖方征收的一切税费由卖方承担。

34.3.在中华人民共和国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方承担。

- 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 争议解决

合同双方发生与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决，协商不成，双方任何一方均可以向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 通知

37.1.合同任何一方给另一方的通知均应采用书面形式，并按合同规定的地址寄送或通过电子邮件发送，接收方应在收到通知后48小时内予以书面确认。若通知内无生效期，则通过寄送的通知以接收之日起生效，通过电子邮件发送的通知以发送日起生效，否者以通知内规定的生效之日起生效（本合同另有约定的除外）。当前后通知有矛盾时，以较迟发出的通知为准。

37.2.双方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

            - 合同签署页规定的地址为双方确认的有效的送达地址。该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

            - 双方送达地址需要变更时均应当履行通知义务，通过EMS邮递方式提前5日向对方进行通知，否则由此引起的退函视为送达。

            - 仲裁及民事诉讼阶段当事人地址变更时应当向仲裁机构、人民法院履行送达地址变更通知义务。未履行通知义务的，双方在合同中确认的送达地址仍视为有效送达地址。

            - 因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：

1）因当事人提供或者确认的送达地址不准确的；

2）送达地址变更后未及时书面告知对方和仲裁机构、人民法院的；

3）当事人或有权签收人拒绝签收的。

发生上述情形时，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；

直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

            - 履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

- 合同语言

除非买卖双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的资料均用合同语言书写。

- 合同生效及其他

39.1.本合同由双方合法代表在合同文件上签字，并加盖双方单位公章（合同章）后生效。

39.2.合同有效期自合同生效日期起至双方均已完成合同项下的各自义务止。

39.3.对任何合同中明示在合同有效期满后仍应有效的条款，在合同期满后仍然有效。

商务专用条款

专用合同条款是合同各方经协商后对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

1.定义与解释

- 业主：为本项目下合同设备的最终用户,业主单位为                  。

- 买方：为本项目下合同设备的买方，买方单位为中国电建集团青海省电力设计院有限公司。

- 卖方：指按本合同规定提供合同设备和服务的企业法人，卖方单位为XX公司 。

- 工程设计单位：是指受业主委托，负责项目设计的公司，为中国电建集团青海省电力设计院有限公司。

- 工程监理单位：是指受业主委托，负责项目监理的公司，为XX    公司。

8.履约保证金

8.1.卖方应在合同签订后30日内根据付款条款向买方提交合同总价10%的履约保证金。

9.合同设备的交货日期

9.6.（增加）交货日期：卖方就采取第 1 种方式进行交货：

（1）一次性交货，交货日期不迟于2023年  月  日。

（2）分批交货，分批到货计划为：

14.装运标记

14.1.卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

- （1）收货人：

- （2）合同号：QDS-EPCCG-202 -XX

- （5）目的地：xxx（项目部指定位置）。

16.交货和单据

- 16.7.（增加）交货方式：         。

17.保险

- 17.7. (增加)补充约定：物资到货验收时，需卖方提供保险合同副本。

18.技术资料的交付

- 18.6.(增加) 交付方式：

交付方式：1、随车到达副本1份及电子资料，交项目负责人确认签收。

2、邮寄1正4副至买方公司资料归档。

邮寄地址：青海省西宁市城西区冷湖路北段2号青海省电力设计院有限公

司，

邮政编码：810008

联 系 人：1、    （项目现场）

2、 （资料归档）

23.质量保证

23.4.质量保证期为自签发最终验收证书之日算起24个月。

25.违约责任

25.1.增加: 卖方应按照最终的交货计划及时交货，卖方支付迟交货违约金按照第（1）种方式计算:

（1）一次性交货的:违约金从交货计划次日起算，每日违约金为迟交的合同设备金额的 1 %。

（2）分批交货的:

A.从迟交的第  日到第  日，每日违约金为迟交的合同设备金额的  %；

B.从迟交的第  日到第  日，每日违约金为迟交的合同设备金额的  %；

C.从迟交的第  日起，每日违约金为迟交的合同设备金额的  %。

在计算迟交货违约金时，迟交不足一日的按一日计算。

26.付款

26.1.本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。

26.2.付款方式：采取电子银行承兑汇票/电汇方式。

合同金额支付方式和比例

| 序号 | 支付 项目名称 | 支付比例和金额 | 付款时间及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同总价 10 % | 本合同签订后 30 日内，卖方向买方提交合同总价10%的预付款申请、履约保函，申请格式见本合同《中国电建集团青海省电力设计院有限公司总承包项目预付款申请表》、履约保函格式详见本合同附件2《履约保函（格式）》。买方收到上述资料后向卖方支付预付款。 |
| 2 | 到货款 | 合同总价 40 % | 全部合同货物运到买方指定交货地点并经买方开箱验收合格后 60 日内，凭买方签发的《中国电建集团青海省电力设计院有限公司总包工程物资到货验收单》、卖方出具的全额增值税专用发票、收款收据后支付合同总金额的40%。 |
| 3 | 投运款 | 合同总价 40 % | 全部合同货物在现场完成安装、调试、性能试验和验收和项目整体试运行合格后60日内，凭买方签发的《中国电建集团青海省电力设计院有限公司总包工程物资投运结算单》及收款收据后支付合同总金额的40%。 |
| 4 | 质保金 | 合同总价 10 % | 合同结算总价的10%作为质量保证金，质保期满设备无重大质量问题，由使用单位出具书面设备使用情况评定意见或《中国电建集团青海省电力设计院有限公司总承包工程物资质保验收单》及收款收据后全部或部分支付（无利息）。质保期内如出现导致长时间停运的质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。工程竣工验收合格后，因卖方原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则买方有权要求卖方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。 |

26.3.若工程业主资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方延期付款宽限期，宽限期最长不超过6个月，宽限期内不视为甲方违约，宽限期内不计利息。

40.边界划分与衔接（增加）

设备安装、调试、检测等厂家工作与关联工作（施工单位等的）的边界划分与衔接等约定：

负责XX等厂家装置的XX工作。自行与XX厂家 沟通装置到厂时间以保证设备按期交货，如遇问题需在第一时间反馈给买方。

41.特别约定（增加）

本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

无

技 术 条 款

技术条款约定详见技术规范书。

合同附件1：廉政建设责任书

买方：中国电建集团青海省电力设计院有限公司

卖方：XX公司

为加强对招投标工作的监督，依法规范招投标工作及合同签订和执行中的廉政纪律，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规，买卖双方签订本合同。

- 双方责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、工程招投标、工程建设、勘察设计、施工安装（调试）、监理、物资采购等业务活动的有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉履行义务，坚决杜绝各种违法违纪行为的发生。

（三）各种业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除国家法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反廉政建设的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

（五）不在非公务场合谈业务、不以任何名义互相宴请。

（六）应分别对双方所属人员经常进行法制和廉洁教育。

第二条 买方的责任

一、买方工作人员有责任向卖方工作人员介绍本单位有关廉洁从业建设的制度、规定，买方纪检监察人员有权对双方在合同项目中执行廉洁从业情况进行监督。

二、买方的领导和从事业务活动的工作人员，在业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得向卖方和与之相关的单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品、好处费和感谢费等。

（二）不得在卖方和与之相关的单位报销任何应由买方或买方工作人员支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受卖方和与之相关的单位为买方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女安排工作、旅游、出国（境）等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的卖方和与之相关的单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向卖方和与之相关的单位介绍或协助配偶、子女、亲属参与该工程项目有关的业务活动。不得以任何理由要求卖方和与之相关的单位在业务活动中进行违反廉政规定的行为。

（六）对卖方人员主动给予的钱（含有价证券）、物，买方人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交买方监察部门或上级纪检监察部门。

第三条 卖方的责任

一、卖方有权了解买方廉洁从业建设的各项制度和规定，并主动配合买方遵守执行。

二、应与买方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关国家的法律法规，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向买方及其工作人员赠送礼金、有价证劵、贵重物品、好处费和感谢费等。

（二）不准以任何理由为买方和与之相关的单位报销任何应由买方或买方工作人员支付的费用。

（三）不准接受或暗示为买方和与之相关单位的工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女安排工作、旅游、出国（境）等提供方便。

（四）不准以任何理由为买方和与之相关单位及工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不得损害买方利益。

（六）卖方有责任对本单位合同项目工作人员进行廉洁从业教育。

（七）卖方发现买方人员有不廉洁从业的暗示或行为，应及时报告发包人纪检监察人员或有关领导。

第四条 违约责任

（一）买方工作人员违反合同约定行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、行政处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应依法予以赔偿。同时，向合同卖方通报处理结果。

（二）卖方工作人员违反本合同约定行为的，经调查核实，买方有权一次性扣罚卖方经济合同总款项的0.5%-2%，同时，买方将视违约情节轻重，对卖方采取警告、终止执行合同、宣告中标无效、取消三年在中国电建集团青海省电力设计院有限公司总承包项目投标资格，买方有权将卖方列入买方及母公司违规供应商名单,并将卖方之行为通报卖方上级单位及相关管理机构等处理措施。给买方造成经济损失的，应依法予以赔偿。

第五条 其他

（一）本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）本责任书有关条款若与国家法律法规及上级规定不符时，均以法律法规和上级规定为准。

（三）本责任书的有效期为双方签署之日起至合同执行完毕时止。

（四）本责任书由双方各自递交一份复印件至各方的监督（监察）部门保存。

| 买方： （合同专用章） | 卖方： （合同专用章） |
| --- | --- |
| 公司名称：中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 公司名称：XX公司 |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |
| 日期： | 日期： |

合同附件2：履约保函（格式）

履约保函                编号:

致：中国电建集团青海省电力设计院有限公司

鉴于XX公司（以下简称“卖方”）于   年  月  日与中国电建集团青海省电力设计院有限公司（以下简称“买方”）签订了                设备采购合同。

应卖方的要求，                 （以下简称“我行”），在此开立以贵方为受益人的无条件、见索即付、不可撤销的保函，金额为   元（人民币      ）。我行担保：如果卖方未能忠实地履行合同，贵方可凭此保函向我行提出索赔，索赔时须提供下述单据：

1、贵方出具卖方未能忠实地履行合同的书面索赔通知。

2、本保函正本。

我行保证在收到所列单据后，向贵方支付不超过上述担保金额的款项。上述书面索赔通知须通过贵方开户行核实印鉴后连同本保函正本送达我行，并提供贵方在开户行的账号。

本保函自开立之日起生效，有效期至     年  月  日，不论该日是否为我行工作日。任何索赔要求必须在本保函有效期内送达我行。如果贵方与卖方同意延长保函有效期，卖方须在本保函有效期内通知我行并办理相关延期手续。

本保函失效后，请交回我行注销。但不论该正本保函是否退回，任何逾有效期后送达我行的索赔要求均不予受理。

（银行的名称）公章

（签发人名和签字）

年    月    日

注：本保函（仅限格式）根据银行要求，双方可另行协商确定，但保函应为无条件、不可撤消的和见索即付的。

合同附件3：价格表

表3-1		设备价格总表

| 序号 | 设备总称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX设备 | 套 | 1 | XXX.00 | XXX.00 |  |
|  | 合计: XX万元整（小写：¥XXX.00万元）（增值税税率13%） |  |  |  |  |  |

表3-2		设备分项价格表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计: 大写:XX万元整（小写：¥XXX.00万元）（增值税税率13%） |  |  |  |  |  |  |

表3-3		必要的备品备件分项价格表

| 序号 | 备品备件名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |  |

表3-4		必要的专用工器具分项价格表

| 序号 | 工器具名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |  |

表3-5		技术服务

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | / | 免费 | 免费 | 1、按合同约定服务。 2、已含于总价中。 |

合同附件4：交货进度

合同设备交货进度表

| 序号 | 设备名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 202 年 月 日 | 须全部设备到货 |

合同附件5：安全协议书

买方：中国电建集团青海省电力设计院有限公司

卖方：XX公司

为全面履行买卖双方签订的采购合同内容，进一步明确在设备、物资运输、安装过程中买卖双方的安全责任，保护作业人员的安全和健康，杜绝生产安全责任死亡事故和环境事件的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及买方与建设单位的安全责任内容，以及他法律法规和其他要求、签订本协议。经双方签字盖章后生效，与采购合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

- 准备阶段的安全管理

1、买方的职责和义务

1.1 审核卖方提供的企业营业执照等资质文件。

1.2 给卖方指定物资的库房或储存设施。

1.3 审核卖方提交的管理和技术文件。

1.4 向卖方进行分包范围的安全管理交底。

2、卖方的职责和义务

2.1 提供营业执照，提交授权委托人授权证明。

2.2 编制安全管理和技术文件（装卸方案或措施）。

二、货物交付过程运输车辆及人员安全

1、卖方驾驶员在运输途中应禁止疲劳驾驶、严格保持车速、车距。

2、卖方驾驶员应具备驾驶该车辆相对应的资质和资格。

3、卖方在运输过程中停车住宿时应及时清点货物数量，做好防火、防盗预防措施。

4、卖方驾驶员在进入施工现场后要严格遵守有关安全的管理规定，做好安全确认。

三、现场安装过程阶段的安全管理

本阶段的主要内容是，买方按安全生产文明安装的法律法规和其他要求对卖方进行督管理，卖方按安全生产文明安装的法律法规和其他要求执行。双方共同搞好安全生产文明安装。

1、买方的职责和义务

1.1 由派出机构与卖方派出机构确定具体的分包作业区和买方作业区域的进出场道路、上下车地点，当有调整时应及时确认。

1.2 负责买方作业区域进出场道路的维护，确保正常通行。

1.3 提供卖方需要的用于安装作业活动的现场资源，并办理相关手续。

1.4、对供应商的安装现场进行安全隐患检查，并督促卖方整改。

2、卖方的职责和义务

2.1 由派出机构与买方派出机构确定具体的分包作业区域和在买方作业区域的进出场道路、上下车地点，当有调整时应及时确认。对确定的进出场道路能否正常通行、上下车地点进行检查验收。

2.2 应保证使用的现场资源符合安装作业活动和法律法规和其他要求。

2.3 卖方针对安全管理和技术文件进行安全技术交底。

2.4 卖方在安装作业活动过程中要建立专业技术人员的现场监督制度和事故隐患排查制度，对发现不符合要求的行为及时整改。卖方应积极配合买方的检查，并指派项目负责人和专职安全管理人员陪同参加排查，及时整改买方提出的事故隐患并在规定时间内回复。

2.5 卖方主动服从买方单位对安装现场的管理和监督，参加买方的安全管理活动和安全生产会议，执行买方的指令，提供买方需要的资料。

2.6 卖方全面主动执行法律法规和其他要求，执行买方为了安全生产文明安装的所有文件，确保安装安全，做到文明安装。

（以下无正文）

| 买方： （合同专用章） | 卖方： （合同专用章） |
| --- | --- |
| 公司名称：中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 公司名称：XX公司 |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |
| 日期： | 日期： |

合同附件6：中标通知书

合同附件7：营业执照

合同附件8：法人授权委托书

合同附件9：技术协议