招标公告目录

招标公告（1包）	2

技术需求书（1包）	5

招标公告（2包）	7

技术需求书（2包）	10

招标公告（1包）

中经国际工程咨询集团有限公司受北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会的委托，并根据《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的有关规定，拟对中关村论坛“前沿科技与未来产业展”项目进行国内公开招标。现邀请国内合格投标人参加投标。

1.项目编号：ZJZX-ZCFW-20240131-12/11000023210200073533-XM001

2.资金来源：财政性资金

3.预算金额：3000万元，最终金额以财政预算评审结果为上限。

| 包号 | 包名称/标的名称 | 所在包次预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中关村论坛“前沿科技与未来产业展”设计布展服务 | 2945万元 |
| 2 | 中关村论坛“前沿科技与未来产业展”工程监理服务 | 55万元 |

4.1包采购需求：服务内容主要为中关村示范区展示中心常设展区提供全部创意概念思路、设计方案、深化设计、实施设计、布展搭建及改造等服务。具体内容详见招标文件第三部分技术需求书。

1包服务期：合同签订之日起至2024年6月30日止。

采购用途：自用

5.采购项目的属性：服务

6.1包投标人资格要求（以下资格要求须同时满足）：

6.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

6.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目1包专门面向中小企业采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。本项目1包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

6.3本项目1包的特定资格要求：

6.3.1符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

6.3.2法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

6.3.3本项目不接受联合体投标。

7.本项目扶持中小企业及监狱企业发展，促进残疾人就业,鼓励节能环保产品，具体政府采购政策落实情况详见招标文件。

8.本项目1包为专门面向中小企业的项目。

9.获取招标文件的时间期限、地点及方式：

9.1时间：2024-02-08至2024-02-21，每天上午09:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

9.2地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）。

9.3方式

9.3.1办理CA认证证书（北京一证通数字证书），详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

9.3.2于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

9.3.3招标文件获取方式：投标人按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

9.3.4下载时间：2024年02月08日9：00至2024年02月21日18：00。

9.3.5未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

9.3.6证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。CA认证证书服务热线 010-58511086，技术支持服务热线 010-86483801。

注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子投标要求，如有任何问题，请及时联系技术人员。

售价：￥0元，本公告包含的招标文件售价总和。

10.1包投标截止时间和开标时间：2024年02月29日14：30（北京时间），届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。

11.1包开标地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦C座709会议室。

12.投标文件的递交

12.1现场递交：逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

13.开标方式：现场开标

14.本项目招标公告在北京市政府采购网、中国政府采购网上发布。

15.公告期限：自发布之日起5个工作日。

16.采购人信息：

名        称：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

地        址：北京市通州区宏安街9号

联 系  方 式：010-55578093

18.招标代理机构信息：

名        称：中经国际工程咨询集团有限公司

地        址：北京市朝阳区东土城路怡和阳光大厦C座9层

联   系   人：彭庆夺、陈冬方

联 系  电 话：15001179308

联 系  邮 箱：605155061@qq.com

开 户  名 称：中经国际工程咨询集团有限公司

开 户  银 行：中国工商银行股份有限公司北京和平里支行

账        号：0200004219200195105

# 技术需求书（1包）

一、项目简介

2014年2月26日，习近平总书记考察北京并明确了北京“四个中心”的城市战略定位，开启了北京建设全国科技创新中心的新征程。十年来，北京市围绕建设一个什么样的科创中心、怎样建设科创中心进行了不懈的探索与实践。2024年1月25日，北京市第十六届人大第二次会议表决通过《北京国际科技创新中心建设条例》，为国际科技创新中心建设提供系统的、持续的法制保障。项目将全面展示十年来北京市沿着习近平总书记指引的方向，加快推进国际科技创新中心和世界领先科技园区建设，加快打造新质生产力，支撑高水平科技自立自强、建设科技强国的显著成效。

二、中关村论坛“前沿科技与未来产业展”简况

（一）预计开始搭建时间：2024年3月15日

（二）预计交付时间：2024年4月5日（完成全部搭建布展工作）

（三）举办时间：2024年4月中下旬

（四）举办地点：中关村国家自主创新示范区展示中心

（五）展馆参数：展馆东区占地面积约10000平米，室内顶棚结构净高10米，地面为混凝土地面

（六）服务期限：合同签订之日起至2024年6月30日止

三、项目服务需求

（一）展览展示相关工作：

1.以北京科技创新发展为主线，深入学习总书记关于我国科技事业发展的重要讲话，对中关村展示中心常设展区进行整体策划。

2.创意设计方案需具有科技感，贴合中国科技发展方向，形象统一的同时具有个性化属性。

3.应合理规划展区布局、参观流程、展项及展品设置，同时做好展项、展品梳理及展示方式融合等工作。

4.提供全部创意概念思路（包括但不仅限于：突出创新、产业、链条）、设计方案、深化设计、实施设计、布展搭建及改造等服务。

（二）展项开发：

1.提高展览的科技化水平，设置互动展项不少于10项。

2.通过项目内容创意、策划、展项梳理及实施，实现线上、线下展览联动，线上并发数量不少于50万。

（三）展览搭建及技术服务工作：

1.展览场地为中关村国家自主创新示范区展示中心，需要进行展览展示搭建布置及改造搭建。

2.展览场内需包含音频、视频、灯光、网络、中央集成控制等设备配置及服务，配备专业技术人员全时保障。布展完毕后需配合采购人进行安全检查、测试和彩排。

3.相关物料均需达到消防部门的阻燃防火要求（B1级）并符合绿色办展的要求，材料符合国家环保要求且做到展馆内无异味。设备强弱电缆连接应符合国家相关标准并接受消防及环保部门的监督。

4.投标人需做好展览结束后的场地恢复工作。

（四）场地对接及相关服务

本项目所使用的场地为：中关村国家自主创新示范区展示中心，做好场地使用规划，包含展览区、功能区、工作区、仓储区等，做好展商展品入场的协调沟通及布撤展等工作，提供项目所需相应设施及配套服务，如：网络、接电点位、场地管理等，做好展商的服务工作。

四、项目团队

项目工作团队成员均应具有大型国际化展览经验并分工明确。项目经理需为投标人在职人员，同时作为项目负责人需独立主持过与本项目类似的大型国际化展会，具有丰富的统筹组织、协调管理经验。

招标公告（2包）

中经国际工程咨询集团有限公司受北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会的委托，并根据《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的有关规定，拟对中关村论坛“前沿科技与未来产业展”项目进行国内公开招标。现邀请国内合格投标人参加投标。

1.项目编号：ZJZX-ZCFW-20240131-12/11000023210200073533-XM001

2.资金来源：财政性资金

3.预算金额：3000万元，最终金额以财政预算评审结果为上限。

| 包号 | 包名称/标的名称 | 所在包次预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中关村论坛“前沿科技与未来产业展”设计布展服务 | 2945万元 |
| 2 | 中关村论坛“前沿科技与未来产业展”工程监理服务 | 55万元 |

4.2包采购需求：监理单位主要负责对该项目的展陈改造项目进行全过程监理，负责合同审查、材料到货验收、施工安全监督管理、文档整理以及验收等工作，对搭建安全、搭建质量、搭建工序、搭建进度进行监控，代表采购人协调解决工程项目建设过程中出现的各类问题。具体内容详见招标文件第三部分技术需求书。

2包服务期：合同签订之日起至2024年6月30日止。

采购用途：自用

5.采购项目的属性：服务

6.2包投标人资格要求（以下资格要求须同时满足）：

6.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

6.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目2包专门面向中小企业采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。本项目2包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

6.3本项目2包的特定资格要求：

6.3.1符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

6.3.2法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

6.3.3本项目不接受联合体投标。

7.本项目扶持中小企业及监狱企业发展，促进残疾人就业,鼓励节能环保产品，具体政府采购政策落实情况详见招标文件。

8.本项目2包为专门面向中小企业的项目。

9.获取招标文件的时间期限、地点及方式：

9.1时间：2024-02-08至2024-02-21，每天上午09:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

9.2地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）。

9.3方式

9.3.1办理CA认证证书（北京一证通数字证书），详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

9.3.2于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

9.3.3招标文件获取方式：投标人按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

9.3.4下载时间：2024年02月08日9：00至2024年02月21日18：00。

9.3.5未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

9.3.6证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。CA认证证书服务热线 010-58511086，技术支持服务热线 010-86483801。

注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子投标要求，如有任何问题，请及时联系技术人员。

售价：￥0元，本公告包含的招标文件售价总和。

10.2包投标截止时间和开标时间：2024年02月29日14：30（北京时间），届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。

11.2包开标地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦C座709会议室。

12.投标文件的递交

12.1现场递交：逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

- 开标方式：现场开标

14.本项目招标公告在北京市政府采购网、中国政府采购网上发布。

15.公告期限：自发布之日起5个工作日。

16.采购人信息：

名        称：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

地        址：北京市通州区宏安街9号

联 系  方 式：010-55578093

17.招标代理机构信息：

名        称：中经国际工程咨询集团有限公司

地        址：北京市朝阳区东土城路怡和阳光大厦C座9层

联   系   人：彭庆夺、陈冬方

联 系  电 话：15001179308

联 系  邮 箱：605155061@qq.com

开 户  名 称：中经国际工程咨询集团有限公司

开 户  银 行：中国工商银行股份有限公司北京和平里支行

账        号：0200004219200195105

# 技术需求书（2包）

一、项目建设背景

2014年2月26日，习近平总书记考察北京并明确了北京“四个中心”的城市战略定位，开启了北京建设全国科技创新中心的新征程。十年来，北京市围绕建设一个什么样的科创中心、怎样建设科创中心进行了不懈的探索与实践。2024年1月25日，北京市第十六届人大第二次会议表决通过《北京国际科技创新中心建设条例》，为国际科技创新中心建设提供系统的、持续的法制保障。项目将全面展示十年来北京市沿着习近平总书记指引的方向，加快推进国际科技创新中心和世界领先科技园区建设，加快打造新质生产力，支撑高水平科技自立自强、建设科技强国的显著成效。

二、项目建设任务描述

1、项目地点：北京市海淀区新建宫门路2号

2、展馆名称：中关村国家自主创新示范区展示中心（东展区）

3、展馆参数：展馆东区占地面积约10000平米，室内顶棚结构净高10米，地面为混凝土地面

4、监理内容：对中关村示范区展示中心常设展改造设计布展服务项目进行监理，包括安全生产检查、展项及展品设置、布展搭建及改造、展项开发、集成控制等工作

三、监理范围及工作期限

监理单位主要负责对该项目的展陈改造项目进行全过程监理，负责合同审查、材料到货验收、施工安全监督管理、文档整理以及验收等工作，对搭建安全、搭建质量、搭建工序、搭建进度进行监控，代表采购人协调解决工程项目建设过程中出现的各类问题。

服务期：合同签订之日起至2024年6月30日止。

四、监理机构及工作条件

（一）监理机构及工作条件

监理单位在执行监理合同时应建立适用于本项目的监理机构，完成合同约定的监理任务，要严格按照合同约定履行监理责任。

监理人员构成包括：项目总监理工程师、专业监理工程师、安全监理人员和其他监理人员。监理人员应明确各自职责，且在监理工作中做到各尽其责，监理单位应保证为本项目提供的服务人员充足且具有稳定性。

监理单位应根据本项目专业技术特点，设立总体监理工作组，负责具体监理工作的人员具备相应的工作经验，且工作职责不交叉。项目团队应具备电气监理工程师。实际的项目建设过程中，监理单位应根据项目实际情况及采购人的工作要求，增派具体工作人员。

监理单位应根据项目的具体情况，按合同约定，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

监理单位应严格遵守、执行相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

（二）监理规划及实施方案

监理单位应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

监理单位应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合项目的特点，做到详细、具体、可操作。

五、监理工作内容

投标的监理单位应依据合同进行项目监督与管理，遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及采购人与项目承建单位签订的合同，对项目建设实施进行全面的监理，帮助采购人和项目承建单位掌控项目安全、进度和质量，保证项目按期、高质量地完成。

（一）实施准备阶段

1．制定和审核项目实施方案：监理单位经与采购人沟通协商，了解项目需求、质量要求、工期要求等，协助采购人、项目承建单位对现场进行踏勘，制定科学、完善的项目实施方案；如因相关原因确需要对项目建设方案进行更改，应协助采购人和项目承建单位进行更改。

2．审核项目组织实施：对项目承建单位的实施准备情况进行监督；了解供应商设备订单的定购和设备运输情况，了解开展项目实施的相关设备、工具的到位情况；了解项目承建单位开展项目实施的相关准备情况。

3．审核项目进度计划：对项目承建单位的实施进度计划进行评估和审查；审核项目承建单位的开工申请，确定开工日期。

4．审核项目实施人员：确认项目承建单位提交的实施人员名单与实际工作人员的一致性，如有变更，应要求项目承建单位说明原因。

（二）实施阶段

1．监理单位应根据相关法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责。项目监理机构对承建单位安全生产管理进行监督检查。

2.监理单位在工程实施现场对项目施工程序、施工要求、建材质量、产品质量、制度设计进行监督、检查；不符合合同或国家标准要求的，要以书面形式发出监理通知单，进行整改。

3．现场监理中，对工程材料、单体展柜的质量和实施进度进行审核，对不符合设计要求及国家质量标准的设备材料，有权通知项目承建单位停止使用。有项目货物或工程材料进场的，开箱前需先确认是否符合合同和国家的标准要求。不符合要求的，要以书面形式发出监理通知单，要求更换。因监理原因而导致设备（或材料）不符合合同或国家标准要求的，由此造成的损失由监理方承担相应责任。

4．对项目实施阶段的质量、进度进行监理，分阶段开展审核和验收。

5．对项目实施过程中发生的需求和设备的变更进行审核。

6．负责协助采购人组织召开项目例会和其他专题协调会，负责会议纪要的整理和分发，通报存在问题，督办问题，反馈解决情况。

7．定期向采购人汇报项目实施进展情况。

（三）验收阶段

1. 协助采购人对中关村论坛“前沿科技与未来产业展”项目进行验收。

2．检查电气设备的调试和试运行情况，督促并检查施工单位做好记录电气设备试运行数据。

3．编制项目验收报告，审核设备、材料等的验收文档。

4．协助采购人监督承建单位整理好项目的所有文档和材料（包括但不仅限于设计方案、设计图纸、项目实施、竣工的材料。）

六、监理职责

1．监理单位有责任为采购人、项目承建单位提供顾问咨询意见，有义务帮助采购人、项目承建单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

2．监理单位需与采购人签订保密协议，在项目合同期内及合同终止后，不得泄露与本项目有关的任何资料。

3．由于项目承建单位在项目实施中不符合国家规范和质量要求，监理单位要监督项目承建单位停工整改或返工，如项目承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员。

4．如项目承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助采购人追究其责任。

5．监理单位使用采购人、项目承建单位提供的房间、设备和物品物资属业主单位、项目承建单位所有，在监理工作完成、终止时，应将房间、设备和剩余物品物资在规定的时间和方式归还给原权属单位。

七、监理工作质量要求

监理单位应遵循“三控两管一协调”的要求，即进度控制、造价控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调，保证项目能够按时、保质保量竣工。

监理单位需定时向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题和解决的措施。

- 项目安全控制

- 1.监理单位对安全性的管理，应本着坚持“安全第一，预防为主”的方针，督促、检查项目实施企业建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

- 2.审查施工组织设计中根据搭建工程的特点制定的相应的安全技术措施。

- 3.检查项目实施现场安全的维护、防范危险、预防火灾、预防疾病的措施，检查项目实施现场的封闭管理措施。

- 4.检查承建单位所采取的控制和处理施工现场的各种粉尘、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施是否遵照有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定。

- 5.检查项目实施单位的劳动安全生产教育培训制度是否健全，检查项目实施单位对职工安全生产的教育培训情况，督促其坚持未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

- 6.加强对项目实施现场的巡视，检查作业人员在项目实施过程中，是否遵守有关的安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，是否有违章作业，一经发现，及时指正、制止。

7.在项目实施过程中，要求项目监理部将严格按《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行施工现场临时用电管理，确保临时用电安全。

（二）项目进度控制

1．审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划以保证总体计划目标的实施和完成；

2．对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的各阶段和总体进度目标的实施；

3．当工期有可能严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（三）项目造价控制

1．通过对项目实施方案及设计的优化，对本项目建设不可预见费用的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内。

2．协助采购人做好项目合同款项支付进度与项目实施进度把控，严格履行合同。

（四）项目质量控制

1.监理人员应对项目实施全过程进行检查、监督和管理，消除影响工程质量的各种不利因素，确保项目质量达到采购人的要求，并符合国家现行相关行业技术标准的要求。

2.原材料的质量控制：针对现场材料质量实施控制，承建单位在进场材料报验时，按照设计及规范要求严格进行进场材料检验。

3.施工过程中的质量控制：督促承建单位严格执行三检制，关键工序做好旁站等工作。

（五）项目合同管理

跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；对工程暂停，复工等事宜进行审核确认。

（六）项目信息管理

1、做好承建单位上报的各类资料的审查和签认工作，包括但不限于技术文件、材料进场检验文件、项目实施记录及验收文件等所有实施过程资料；

2、做好监理日记、监理日志、监理周/月报、各类会议纪要、监理通知、工作联系单等资料编写、收集整理工作；

3、其他与本工程相关的合同及往来文件的收集整理工作。

做好项目监理日记及项目大事记；做好合同批复等各类往来文件的存档；做好项目协调会、技术研讨会等各类会议纪要；管理好实施期间各类技术文件；做好项目监理周报及专题监理报告；做好项目监理建议书；做好监理通知。

（七）项目组织协调

1．组织、参加项目协调会、技术研讨会，组织阶段性项目总结；

2．代表项目采购人协调承建单位与各厂商之间的工作关系，协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

（八）相关要求

1．负责项目建设过程中安全控制，排查安全隐患，防止出现安全事故。

2．负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用，并负责涉及知识产权的产品和设备的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。